## Sheet1
ATIVIDADES | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO
Revisão da literatura sobre invariantes de memória | X
Aprimoramento do rastreamento de memória | X
Definição formal do modelo de memória utilizado na verificação |  | X
Aplicação de um slicer de código para o Map2Check |  | X
Adicionar Bounded Model Checker no método |  | X
Tradução das propriedades do Bounded Model Checker |  | X | X
Avaliações experimental das novas propriedades suportadas pelo método |  |  | X
Realização de experimentos com benchmarks públicos de programas escritos em C |  |  | X | X
Escrita de artigos |  |  | X | X
Finalização da monografia |  |  |  | X | X
Apresentação final |  |  |  |  | X